## Tổng hợp
Danh sách lỗi cluster control - nhánh update_load_balancing (commit 021501d)
Tiến độ sửa theo mức ưu tiên
Ưu tiên | Tổng | Chưa làm | Đang làm | Đã sửa | Đã kiểm tra | % hoàn thành
P0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0%
P1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0%
P2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0%
P3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0%
Tổng | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0%
Kiểm thử
Số kịch bản | 9
Đạt | 0
Không đạt | 0
Cách dùng
Ô nền vàng là ô bạn cập nhật: Trạng thái, Người phụ trách, Ghi chú (trang 'Danh sách lỗi'); Kết quả thực tế, Đạt? (trang 'Kiểm tra sau sửa').
Ví dụ một dòng đã cập nhật: Trạng thái = 'Đang làm', Người phụ trách = 'Khang', Ghi chú = 'Đã tách _alive, đang test T1'.
Các bảng trong trang này tự tính lại theo Trạng thái và Đạt?. Chữ xanh dương là số nhập tay; chữ đen là công thức.
P0: sai hoặc không failover được; P1: cao; P2: môi trường/vận hành; P3: nhỏ. 'Cần đo trên máy thật' nghĩa là suy luận từ code, chưa đo.

## Danh sách lỗi
ID | Ưu tiên | Nhóm | Vị trí (file:dòng) | Lỗi | Hướng sửa | Mức xác minh | Trạng thái | Người phụ trách | Ghi chú
1 | P0 | Pairing/Dispatch | orchestrator.py:61, :144-155; publisher.py:23; dispatcher.py:116; mongo_pool.py:55-73 | Sau STOP rồi RUN, publisher/consumer/dispatcher thoát vĩnh viễn (loop là while is_running(); resume() chỉ đổi cờ, không tạo lại task). Dispatch chết nhưng ack vẫn báo thành công. | Tách _alive (vòng đời) khỏi _paused; khi paused thì sleep + continue, không thoát loop. | Đã xác minh (mô phỏng) | Chưa làm
2 | P0 | Pairing/Dispatch | state_manager.py:61-62, :74-75 | process_starts tính current_time - data['time'] > 30 trên trạng thái cũ giữ qua STOP, nên ngay khi RUN sẽ gửi lệnh từ dữ liệu cũ. Lộ ra sau khi sửa lỗi 1. | Reset state các điểm khi RUN; thêm thời gian chờ ổn định trước khi dispatch. | Cần đo trên máy thật | Chưa làm
3 | P0 | Pairing/Dispatch | orchestrator.py:64-65 | resume() gọi .clear() trên _disabled_nodes/_disabled_areas nên RUN toàn cluster (hoặc worker restart) mở lại khu vực đang khóa tay. Route zone-stop chỉ chạy local trên worker nhận request. | Không clear khi RUN từ cluster; lưu trạng thái khóa vào Mongo dùng chung. | Đã xác minh (đọc code) | Chưa làm
4 | P0 | Failover | runtime_service.py:78, :125; worker_manager.py; camera_processor.py:57-59 | Chặn failover: rebalance chỉ đổi assigned_camera_ids trong DB; CameraManager dựng một lần và dùng danh sách theo chỉ số. | Thêm add_camera/remove_camera lúc chạy; đổi enabled và camera_zones sang dict theo camera_id; camera mới theo desired_state hiện tại. | Đã xác minh (đọc code) | Chưa làm
5 | P0 | Failover | camera_assignment_service.py:20 | Chia đều theo khối liên tiếp: w1 sập thì 41/78 camera đổi chủ (chỉ cần 20). | Giữ chủ cũ, chỉ chia camera mồ côi cho máy ít tải nhất; khi máy quay lại, lấy bớt từ máy tải cao nhất. | Đã xác minh (mô phỏng) | Chưa làm
6 | P0 | Failover | worker_registry_service.py:32, :78, :116; mongo_start_event_client.py:125 | Heartbeat, mốc cắt và lease claim_until dùng datetime.utcnow() của từng máy; lệch giờ giữa 4 máy gây nhận định sai. | Dùng giờ server ($$NOW trong update pipeline và $expr); đồng bộ giờ Windows bằng w32tm. | Cần đo trên máy thật | Chưa làm
7 | P0 | Failover | worker_registry_service.py:130 (return []); camera_assignment_service.py:238 (validate_token) | Lỗi Mongo bị hiểu là 'không có worker' hoặc 'đã mất camera'. Khi nối runtime vào rebalance sẽ dừng decoder hàng loạt lúc bầu cử primary. | Ném lỗi hoặc trả 'unknown'; caller bỏ qua lần rebalance đó. | Đã xác minh (đọc code) | Chưa làm
8 | P0 | Failover | worker_manager.py:92 | Chỉ so sánh số lượng worker: thay worker hoặc thêm camera mới trong DB không kích hoạt rebalance; không có độ trễ chống nhiễu. | So sánh tập worker_id và tập camera_id; chỉ coi worker chết sau N lần thiếu heartbeat liên tiếp. | Đã xác minh (đọc code) | Chưa làm
9 | P1 | Cluster control | cluster_control_listener.py:170 (_watch_loop), :116, :149 | Nếu stream kết thúc không ném exception, listener chết im lặng; lệnh lỗi ở chế độ stream không được retry; không có vòng đối soát định kỳ. | Luôn chạy vòng đối soát vài giây/lần (stream chỉ để giảm độ trễ); giám sát và tự khởi động lại task. | Đã xác minh (đọc code) | Chưa làm
10 | P1 | Cluster control | cluster_control_listener.py:48, :138, :161, :146 | token > last_applied làm lệnh bị bỏ qua nếu DB bị reset (token về 1); log chỉ ở mức DEBUG. | Dùng != hoặc thêm epoch; log WARNING khi token nhỏ hơn. | Đã xác minh (đọc code) | Chưa làm
11 | P1 | Cluster control | cameras.py:279; inference_engine_pool.py:33, :42, :51 | expected_workers: 4 cứng; except Exception: pass khiến ack vẫn ghi dù engine lỗi. | Lấy số worker từ registry; ack kèm số camera sống, trạng thái engine, số task còn chạy. | Đã xác minh (đọc code) | Chưa làm
12 | P1 | API/Bảo mật | runtime.py:19; settings.py:12 | settings.AREA_NAME bị comment nên /runtime/reload không có ?area= sẽ lỗi AttributeError. | Khôi phục trường hoặc bỏ tham chiếu. | Đã xác minh (chạy test) | Chưa làm
13 | P1 | API/Bảo mật | app_factory.py:40-41; /engine-control/* | Không có xác thực, CORS '*'. Máy nào trong LAN cũng dừng được cả cluster. | API key hoặc allow-list IP; yêu cầu body JSON để trình duyệt buộc preflight. | Đã xác minh (đọc code) | Chưa làm
14 | P1 | Camera/Decoder | camera_processor.py:66-73; gpu_video_decoder.py:67, :78-81 | RUN khởi động ~78 tiến trình ffmpeg trong cỡ 1 giây; ffmpeg không có timeout RTSP; kill() kèm wait(2) có thể bỏ sót tiến trình. | Thêm jitter theo worker và camera; thêm timeout RTSP (-timeout hoặc -stimeout tùy bản ffmpeg); kiểm tra tasklist sau nhiều chu kỳ. | Cần đo trên máy thật | Chưa làm
15 | P1 | Failover | mongo_start_event_client.py (upsert_ready) | Fencing token chỉ được lưu và so sánh trong heartbeat; không nơi nào từ chối thao tác của worker cũ. | Kiểm token khi publish hoặc claim start event. | Đã xác minh (đọc code) | Chưa làm
16 | P1 | Mongo/Hạ tầng | Cấu hình MongoDB / MongoDB_URL | 4 thành viên có phiếu thì đa số là 3, chỉ chịu được 1 máy hỏng; chia mạng 2-2 mất primary. URL hiện chỉ là localhost. | Số phiếu lẻ (3 phiếu + 1 votes:0, hoặc arbiter); URL liệt kê đủ 4 host, replicaSet=, hostname phân giải được từ cả 4 máy. | Đã xác minh (đọc code) | Chưa làm
17 | P2 | Vận hành Windows | main.py:49-53 | Với log_level=info, access log ghi ra console đồng bộ; click vào console cổ điển (QuickEdit) có thể treo event loop và heartbeat. | AI_LOG_LEVEL=warning hoặc access_log=False; tắt QuickEdit. | Cần đo trên máy thật | Chưa làm
18 | P2 | Vận hành Windows | setup_log.py:9-27 | Ngày file log cố định lúc khởi động, chỉ dọn lúc start, mức DEBUG; 4 worker chung thư mục thì lẫn log. | Đưa WORKER_ID vào đường dẫn log; dùng rotating handler. | Đã xác minh (đọc code) | Chưa làm
19 | P2 | Vận hành Windows | database.py:21 | Ghi MongoDB URL (có thể kèm mật khẩu) vào log. | Che thông tin đăng nhập trước khi log. | Đã xác minh (đọc code) | Chưa làm
20 | P2 | Mongo/Hạ tầng | Triển khai; requirements.txt | Chạy từ terminal không tự khởi động lại; requirements.txt trỏ D:/TensorRT-10.15.1.29/...; .engine có thể không chạy trên GPU hoặc phiên bản TensorRT khác. | Watchdog (NSSM hoặc Task Scheduler); 4 máy cùng GPU/driver/TensorRT hoặc build engine riêng mỗi máy. | Đã xác minh (đọc code) | Chưa làm
21 | P2 | Camera/Decoder | config.py:18 | Mỗi máy còn lại xử lý 26 camera sau khi sập (+30-37%), trong khi batch là 24 với hold_full_batch. | Kiểm tra tải GPU, NVDEC và số kết nối RTSP ở mức 26 camera/máy. | Cần đo trên máy thật | Chưa làm
22 | P3 | Khác | mongo_cluster_control_client.py:42-43, :138-139; registry | datetime.utcnow() (deprecated từ Python 3.12) cộng tay 7 giờ. | Dùng datetime.now(timezone.utc); định dạng giờ VN ở lớp hiển thị. | Đã xác minh (đọc code) | Chưa làm
23 | P3 | Khác | mongo_cluster_control_client.py:59 | return_document=True nên là ReturnDocument.AFTER. | Đổi sang ReturnDocument.AFTER. | Đã xác minh (đọc code) | Chưa làm
24 | P3 | Khác | Collection acks (tài liệu thiết kế) | Index duy nhất (worker_id, token) có trong tài liệu nhưng không có trong code. | Tạo index khi khởi động (ensure_indexes). | Đã xác minh (đọc code) | Chưa làm
25 | P3 | Khác | mongo_start_event_client.py:25 | Collection start_events_test đang dùng cho production. | Đổi tên collection qua cấu hình. | Đã xác minh (đọc code) | Chưa làm
26 | P3 | Khác | RuntimeService.stop() | Không đặt lại api_state.pairing_orchestrator khi dừng. | Set None trong stop(). | Đã xác minh (đọc code) | Chưa làm

## Kiểm tra sau sửa
Mã | Lỗi liên quan | Kịch bản | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Đạt?
T1 | 1, 2, 3 | stop-all, đợi 5 giây, start-all. | Có start event mới trong Mongo (start_events_test); khu vực đã khóa vẫn khóa. |  | Chưa chạy
T2 | 4, 5, 7, 8 | taskkill /F một worker cùng mongod của nó; đo thời gian phát hiện, thời gian camera chạy lại trên máy khác. | Camera mồ côi (19-20) chạy lại trên máy còn lại; số camera đổi chủ bằng số camera mồ côi. |  | Chưa chạy
T3 | 7 | Kill mongod đang là primary. | Không camera nào bị release; ghi lại thời gian bầu cử. |  | Chưa chạy
T4 | 6 | Mô phỏng lệch giờ +40 giây trên một worker (sửa tạm hàm lấy giờ). | Không rebalance sai, không ping-pong camera giữa các worker. |  | Chưa chạy
T5 | 10 | Xóa document engine_control_status rồi gửi lệnh mới. | Lệnh vẫn được tất cả worker áp dụng. |  | Chưa chạy
T6 | 4, 5 | Cho worker đã sập quay lại (3 -> 4 máy). | Số camera di chuyển xấp xỉ mức tối thiểu (~19). |  | Chưa chạy
T7 | 9 | Làm change stream đóng hoặc lỗi trên một worker. | Listener vẫn áp dụng lệnh nhờ vòng đối soát. |  | Chưa chạy
T8 | 14 | Lặp STOP/RUN ít nhất 20 lần; theo dõi tasklist ¦ findstr ffmpeg, VRAM, thời gian RUN -> detection đầu tiên. | Số tiến trình ffmpeg và VRAM không tăng dần; thời gian ổn định. |  | Chưa chạy
T9 | 17 | Click vào cửa sổ console của một worker trong 60 giây. | Heartbeat không dừng; worker không bị coi là chết. |  | Chưa chạy

## Số liệu chia camera
Số camera đổi chủ khi 1 máy sập (thuật toán hiện tại, 78 camera)
Tình huống | Camera mồ côi (tối thiểu phải chuyển) | Camera đổi chủ (hiện tại) | Chuyển thừa giữa máy khỏe | Chuyển thừa / tối thiểu
w1 sập | 20 | 41 | 21 | 105%
w2 sập | 20 | 27 | 7 | 35%
w3 sập | 19 | 25 | 6 | 31.58%
w4 sập | 19 | 37 | 18 | 94.74%
w3 quay lại (3 -> 4 máy) | 19 | 25 | 6 | 31.58%
Trung bình (4 trường hợp sập) |  |  | 13 | 66.58%
Nguồn số liệu: tôi chạy chính hàm calculate_assignment_for_camera_ids của repo (commit 021501d) với 78 camera trong cameras_export_21052026.json, workers w1..w4. Hai cột xanh dương là số nhập tay từ kết quả chạy đó; ID camera thực tế trong DB hiện tại có thể khác.
Hàng 'w3 quay lại': mức tối thiểu ~19 là số camera mà w3 sẽ nhận lại (xấp xỉ).